## MES平台-模块功能 新
MES平台模块
主模块 | 模块 | WEB OR 客户端 | 功能 | 功能描述 | 人天工时 | 开发级别 | 开发人员 | 开发开始时间 | 开发结束时间
生产执行 | 基础数据管理 |  | 组织信息维护 | 维护企业集团与分公司信息 | 3 |  | 宋猛 | 2018-03-26 | 2018-03-28
|  |  | 工作日历维护 | 工作日历：日期、是否工作日、车间序号、班次、工作开始时间、工作开始时间、休息开始时间、休息结束时间。 | 10 |  | 宋猛 | 2018-03-29 | 2018-04-11
|  |  | 工厂建模 | 工厂建模 | 2 |  | 宋猛 | 2018-04-12 | 2018-04-13
|  |  | 生产线基本信息维护 | 生产线编号、生产线名称、生产线描述的增、删、改、查操作 | 1 |  | 宋猛 | 2018-04-14 | 2018-04-14
|  |  | 生产参数维护 | 生产线编号、生产节拍、上线锁定序列车位数的增、删、改、查操作 | 1 |  | 宋猛 | 2018-04-15 | 2018-04-16
|  |  | 工位信息维护 | 工位编号、工位名称、所属车间生产线、是否SET OUT/SET IN控制点工位、是否完工工位的增、删、改、查操作 | 3 |  | 宋猛 | 2018-04-17 | 2018-04-19
|  |  | 物料消耗点信息维护 | 维护车间生产线物料消耗点与工位对应关系（提供增、删、改、查操作） | 3 |  | 宋猛 | 2018-04-20 | 2018-04-23
|  |  | 工艺路线节点维护 | 工艺路线代码、当前控制点工位、前一控制点工位，提供增、删、改、查操作 | 2 |  | 宋猛 | 2018-04-24 | 2018-04-25
|  |  | 工艺路线维护 | 维护车辆工艺路线信息（工艺路线代码、工艺路线描述。提供增、删、改、查操作） | 1 |  | 宋猛 | 2018-04-26 | 2018-04-26
|  |  | 工艺路线与订单关系维护 | 维护整车物料号对应的车身配置信息，车身配置信息用于打印生产指示单使用 | 3 |  | 宋猛 | 2018-04-27 | 2018-05-02
|  |  | 维护特征码配置信息 | 维护车身特征码与特征值对应关系，然后车身特征码再与整车物料号绑定，形成作业指示单模板 | 3 |  | 宋猛 | 2018-05-03 | 2018-05-05
|  |  | 维护本地车身配置信息 | 维护整车物料号对应的车身配置信息，车身配置信息用于打印生产指示单使用，按整车区分的零部件，维护整车物料号、车身特征码、具体特征、特征描述 | 7 |  | 宋猛 | 2018-05-06 | 2018-05-12
|  |  | 维护生产指示单配置信息 | 把车身特征码和生产指示单模板绑定，根据生产车型的车身特征，打印对应模板的生产指示单(生产指示单模板编号，车身特征码，打印顺序号)。 | 2 |  | 宋猛 | 2018-05-14 | 2018-05-15
|  |  | 维护整车物料号与VIN码对应关系 | 维护整车物料号对应的VIN码中车辆特征码对应关系(车辆特征码包含以下信息 /驾驶室型式及车辆类别/ 最大总质量/发动机特征/车辆类型及驱动型式/轴距/ 检验位（系统生成）) | 3 |  | 宋猛 | 2018-05-16 | 2018-05-18
|  |  | 铭牌生成基础信息维护 | 维护整车物料号和铭牌基础信息对应关系( 铭牌包含以下基础信息:总质量/ 整备质量/额定装载质量) | 3 |  | 宋猛 | 2018-05-19 | 2018-05-22
|  |  | SET/HOLD类型维护 | 维护SET/HOLD操作中原因分类的描述(维护原因分类编码、原因分类名称、详细说明等信息) | 2 |  | 宋猛 | 2018-05-23 | 2018-05-24
|  |  | 生产异常类型维护 | 维护生产异常操作中原因分类( 维护原因分类编码、原因分类名称、详细说明等信息) | 1 |  | 宋猛 | 2018-05-25 | 2018-05-25
|  |  | 打印机配置信息 | 维护打印机配置信息(序号、打印机别名、本地打印机名称、是否可用、轮询服务器名、轮询时间间隔、是否暂停、更改时间、更改用户) | 1 |  | 宋猛 | 2018-05-26 | 2018-05-26
|  |  | 配置模板 | 维护配置模板信息 | 5 |  | 宋猛 | 2018-05-28 | 2018-06-01
| 订单管理 |  | 订单接收 | ERP接收订单，初始导入或录入的订单处于临时订单状态，需通过数据 正确性检查后，正式 接收方可用于生产。 | 3 |  | 宋猛 | 2018-06-02 | 2018-06-05
|  |  | 订单手工导入 | 手工导入功能，导入或录入订单，初始导入或录入的订单处于临时订单状态，需通过数据 正确性检查后，正式 接收方可用于生产。 | 2 |  | 宋猛 | 2018-06-06 | 2018-06-07
|  |  | 新订单检查 | 接收订单或手工导入订单后，MES向PBOM传递BOM下载需求，PBOM系统按此需求向MES传递订单BOM，新订单检查对订单BOM数据完整性、整车工艺路线完整性、车辆特征信息完整等检查，检查通过后可完成订单接收。 | 1 |  | 宋猛 | 2018-06-08 | 2018-06-08
|  |  | 订单再处理 | 在系统通过数据正确性检查以后，将发现问题的订单列出来，并且显示错误原因，在操作员修正数据问题后，再次执行订单接收功能 | 1 |  | 宋猛 | 2018-06-09 | 2018-06-09
|  |  | 订单接收 | 在系统通过检查以后，把订单临时表中的订单数据直接转移到系统数据表，系统接收到订单以后，将订单状态至为初始状态，可用于生产。 | 1 |  | 宋猛 | 2018-06-11 | 2018-06-11
|  |  | 删除订单 | 需要删除的订单首先进行判断，判断删除条件则可进行删除。 | 1 |  | 宋猛 | 2018-06-12 | 2018-06-12
|  |  | 调整订单顺序 | MES系统根据订单的上线顺序号组成车身上线序列，计划人员可手工选择订单调整上线顺序、上线日期或上线班次。需要调序的订单首先进行判断，满足调序条件则可进行调序。 | 5 |  | 宋猛 | 2018-06-13 | 2018-06-20
|  |  | 订单发布 | 订单检查确认后订单发布，形成MES正式订单 | 0.5 |  | 宋猛 | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  | 订单状态反馈ERP系统 | 对于订单的顺序或数量的变化，如需要反馈ERP系统，则通过系统接口反馈ERP系统 | 0.5 |  | 宋猛 | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  | 导入试装通知单 | 订单发布后，若有试装零部件则导入试装通知单:判断此订单是否已发布看板或拉料单，如已发布则不允许导入试装通知单。 如未发布要货指令，则导入试装通知单。根据试装零部件更新对应的订单的物料需求表（考虑试装件）。 生成作业指示单时，对试装信息进行标识。 | 0.5 |  | 宋猛 | 2018-06-21 | 2018-06-22
|  |  | 订单BOM导入 | MES向BOM系统或ERP接收 BOM信息，支持本地BOM维护。 | 14 |  | 宋猛 | 2018-06-23 | 2018-07-09
|  |  | 订单BOM编辑 | 修改或手工录入BOM |  |  | 宋猛 | 2018-06-23 | 2018-07-09
|  |  | BOM版本管理 | 版本、生效时间段 |  |  | 宋猛 | 2018-06-23 | 2018-07-09
|  |  | VIN码与车序号匹配 | 车序号与VIN码进行匹配 | 1 |  | 宋猛 | 2018-07-10 | 2018-07-10
|  |  | VIN码规则 | VIN码规则 | 3 |  | 宋猛 | 2018-07-11 | 2018-07-13
|  |  | TSB流水号规则维护 | 例如：年（2位）+月（2位）+流水号（4位） | 1 |  | 宋猛 | 2018-07-14 | 2018-07-14
|  |  | VIN生成 | 按照订单生成VIN码，查询生成记录 | 1 |  | 宋猛 | 2018-07-16 | 2018-07-16
|  |  | 订单车辆流水号生成 | 打印白车身条码时分配车身流水号，系统对已分配的流水码进行记录，避免重复分配，查询生成记录 | 1 |  | 宋猛 | 2018-07-17 | 2018-07-17
| 订单跟踪 | 网页报工+客户端 | 客户端系统管理 | 登录、网络与权限配置、匹配采集点等 | 20 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | VIN码打刻 | 集成 | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 订单车身条码信息状态 | 订单车身条码信息状态：未打印、已打印、重复打印 | 1 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 焊装总装线上线扫码和打印车辆条码 | 客户端：焊装总装线上线按总装线计划选择车身物料号，打印白车身条码 | 5 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 调整线上线扫描 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 调整线下线扫描 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | WBS入口 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | WBS出口 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 焊涂转挂扫描 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 过点扫描 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | CBS入口 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | CBS出口 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 涂装报交点 | 客户端： | 3 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 涂总转挂点 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | PBS入口扫描站 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | PBS出口扫描站 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 内饰上线扫描 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 内饰下线扫描 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 整车下线扫描 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  |  | 整车入库扫描 | 客户端： | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-04 | 2018-05-26
|  | SET OUT/IN | 输入SET OUT信息 | 发现生产异常（如返修，缺件缺陷等）下线，需对生产过程车辆移除生产序列，输入SET OUT相关信息 | 7 |  | 刘辉 | 2018-05-02 | 2018-05-09
|  |  | SET OUT车辆 | 如果SET OUT点为控制点，则完成系统SET OUT操作。 |  |  | 刘辉
|  |  | 输入SET IN信息 | 对需要插入生产线车辆，输入SET IN相关信息 |  |  | 刘辉
|  |  | SET IN车辆 | 完成SET IN车辆信息录入后，且为SET OUT车辆，如果SET IN点为控制点，则完成系统SET IN操作。 |  |  | 刘辉
|  |  | 系统报警 | 发生SET OUT 或SET IN操作，系统弹出报警提示。 |  |  | 刘辉
|  | HOLD | 输入HOLD车辆信息 | 发现生产异常需对生产线车辆滞留，输入生产线滞留信息。 | 7 |  | 刘辉 | 2018-05-10 | 2018-05-17
|  |  | 车辆过点扫描 | 过订单跟踪点采集过点信息。 |  |  | 刘辉
|  |  | 车辆HOLD管理 | 过点工位为结束HOLD的最后工位，则对车辆进行HOLD操作。即将指定车辆标识为HOLD. |  |  | 刘辉
|  |  | 输入解除HOLD车辆信息 | 如果异常车辆在下线前完成了异常情况解决，则需解除车辆HOLD，输入解除HOLD相关信息 |  |  | 刘辉
|  |  | 解除车辆HOLD | 过点工位为解除HOLD的工位，可对车辆进行解除HOLD操作,解除HOLD后车辆可正常进行生产。 |  |  | 刘辉
|  |  | 系统报警 | 发生HOLD操作，系统给出报警提示。 |  |  | 刘辉
|  | 作业指示单管理 | 作业指示单生成管理 | 根据站点上线计划或者上线扫描车辆信息打印机打印作业指示单；也可通过系统手工打印生产指示单； | 2 |  | 刘辉 | 2018-05-18 | 2018-05-19
|  |  | 作业指示单打印管理 | 打印内饰线作业指示单，并标记打印信息 | 2 |  | 刘辉 | 2018-05-21 | 2018-05-22
|  | 完工统计管理 | 完工信息 | 完工信息查询表：生产线、订单号、整车物料号、完工数量、完工日期 | 1 |  | 刘辉 | 2018-05-23 | 2018-05-23
|  |  | 完工报表统计 | 完工信息形成报表分析 | 1 |  | 刘辉 | 2018-05-24 | 2018-05-24
|  |  | 入库信息 | 入库信息包括：生产线、订单号、 整车物料号、 入库时间 | 1 |  | 刘辉 | 2018-05-25 | 2018-05-25
|  | 停线管理 | 录入停工信息 | 生产线发生停工事件，首先填写《停工记录单》，此单经相关部门会签后，在系统录入停工记录。 | 1 |  | 刘辉 | 2018-05-26 | 2018-05-26
|  |  | 停工信息统计 | 完成停工信息录入后，系统统计生成报表。 | 1 |  | 刘辉 | 2018-05-28 | 2018-05-28
|  | 生产线异常管理 | 发现生产异常后，系统报警 | 发现生产异常后，系统报警 | 1 |  | 刘辉 | 2018-05-29 | 2018-05-29
|  |  | 冻结问题零部件 | 发现问题零部件，首先冻结，冻结状态的物料不可用 | 1 |  | 刘辉 | 2018-05-30 | 2018-05-30
|  |  | 解冻问题零部件 | 问题零部件得到解决，可重新使用，解除冻结状态 | 1 |  | 刘辉 | 2018-05-31 | 2018-05-31
|  |  | 退修转储 | 问题零部件，退回协配库，转储下账 | 1 |  | 刘辉 | 2018-06-01 | 2018-06-01
|  | 路由管理 | 库区类型 | 维护库区信息 如WBS,CBS,PBS库区类型 | 0 |  | 刘辉
|  |  | 库区建模管理 | 库区建模 |  |  | 刘辉
|  |  | 入车规则维护 | 入库规则维护 |  |  | 刘辉
|  |  | 出车规则维护 | 出库规则维护 |  |  | 刘辉
|  |  | 库区监控管理 | 库区棋盘图监控 |  |  | 刘辉
|  | 生产监控管理 | 安灯监控 | 产线安灯状态查看页面 --工厂定制 | 0 |  | 刘辉
|  |  | 生产线设备监控 | 订制可视化生产线状态 --工厂定制 |  |  | 刘辉
|  |  | 生产线在制品监控 | 可视化生产线在制品信息 --工厂定制 |  |  | 刘辉
|  | 燃油标识管理 | 燃油标识打印模板管理 | 维护燃油标识打印信息，及车型与打印模板关系 | 3 |  | 刘辉 | 2018-06-02 | 2018-06-05
|  |  | 燃油标识打印管理 | 燃油标识打印管理 |  |  | 刘辉
|  |  | 燃油信息上传管理 | 燃油标识上传管理 |  |  | 刘辉
|  | 一致性证书管理 | 一致性证书打印模板管理 | 维护一致性证书打印信息，及车型与打印模板关系 | 3 |  | 刘辉 | 2018-06-06 | 2018-06-08
|  |  | 一致性证书打印管理 | 一致性证书打印管理 |  |  | 刘辉
|  |  | 一致性证书上传管理 | 一致性证书上传管理 |  |  | 刘辉
|  | 合格证管理 | 合格证打印模板管理 | 维护合格证打印信息，及车型与打印模板关系 | 3 |  | 刘辉 | 2018-06-09 | 2018-06-12
|  |  | 合格证打印管理 | 合格证打印管理 |  |  | 刘辉
|  |  | 合格证上传管理 | 合格证上传管理 |  |  | 刘辉
|  | 环保标识管理 | 环保标识打印模板管理 | 维护环保标识打印信息，及车型与打印模板关系 | 3 |  | 刘辉 | 2018-06-13 | 2018-06-15
|  |  | 环保标识打印管理 | 环保标识打印管理 |  |  | 刘辉
|  |  | 环保标识上传管理 | 环保标识上传管理 |  |  | 刘辉
|  | 车辆照片管理 | 照片维护 | 维护车辆照片库 | 3 |  | 刘辉 | 2018-06-19 | 2018-06-21
|  |  | 车型对应照片维护 | 维护车辆车型与照片关系 |  |  | 刘辉
|  |  | 照片打印 | 根据车辆信息手动或自动打印车辆照片 |  |  | 刘辉
|  |  | 照片上传应 | 手动或自动上传车辆照片 |  |  | 刘辉
物流配送 | 物流配送基础数据 | 看板基础数据 | 看板零件组维护 | 维护零件族组信息维护 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-03-30 | 2018-03-30
|  |  | 看板浮动时间维护 | 维护看板浮动时间的基本信息，看板浮动时间信息包括生产线、上浮时间（分钟）、 下浮时间（分钟） | 2 |  | 冷 冲 | 2018-03-31 | 2018-04-02
|  |  | 工位分装关系维护 | 维护工位与零件对应关系 | 2 |  | 冷 冲 | 2018-04-03 | 2018-04-04
|  | 拉料单基础数据 | 拉料时间分类 | 维护拉料时间分类基本信息，拉料时间分类信息包括拉料时间类别、拉料时间天数 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-08 | 2018-04-08
|  |  | 拉料浮动时间维护 | 维护拉料浮动时间分类基本信息，拉料浮动时间分类信息包括仓库、上浮时间（分钟）、下浮时间（分钟） | 2 |  | 冷 冲 | 2018-04-09 | 2018-04-10
|  |  | 工位分装关系维护 | 维护工位与零件对应关系 | 2 |  | 冷 冲 | 2018-04-11 | 2018-04-12
|  | 合序基础数据 | 合序浮动时间 | 维护合序浮动时间分类的基本信息，合序浮动时间分类信息包括生产线、上浮时间（分钟）、下浮时间（分钟） | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-13 | 2018-04-13
|  |  | 合序配送频次 | 维护合序配送频次分类的基本信息，合序配送频次分类信息包括频次类别、频次分钟 是否启用频次、时间点1.。。。。N（动态设置） | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-14 | 2018-04-14
|  | 基础数据 | 主数据校验 | 按计划日期和仓库校验MES系统中某些参数未维护全造成无法拉料或漏拉料的信息（如看板零件族，物料仓库保管员等），校验完成后以Excel文件形式导出结果，供业务处理
|  |  | 物料基本信息维护 | 维护物料的基本信息，信息来源其它系统或在MES系统维护，BOM的物料（外购件、自制件）必须在此维护，否则无法计算物料需求 | 3 |  | 冷 冲 | 2018-04-16 | 2018-04-18
|  |  | 物料计量单位维护 | 维护物料的计量单位信息。 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-19 | 2018-04-19
|  |  | 物料仓库信息维护 | 维护物料仓库信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-20 | 2018-04-20
|  |  | 部门信息维护 | 维护部门信息。 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-21 | 2018-04-21
|  |  | 仓库信息维护 | 维护协配库仓库信息。 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-23 | 2018-04-23
|  |  | 人员信息维护 | 维护人员信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-24 | 2018-04-24
|  |  | 仓库生产线关系 | 维护仓库生产线对应关系信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-25 | 2018-04-25
|  |  | 生产线物流工关系 | 维护生产线物流工关系信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-26 | 2018-04-26
|  |  | 生产线备料工关系 | 维护生产线备料工关系信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-27 | 2018-04-27
|  |  | 生产线集配工关系 | 维护生产线集配工位关系信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-04-28 | 2018-04-28
|  |  | 焊装生产线对应关系 | 维护焊装生产线对应关系信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-05-02 | 2018-05-02
|  |  | 仓库保管员关系 | 维护仓库保管员关系信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-05-03 | 2018-05-03
|  |  | 原因类型维护 | 维护原因类型信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-05-04 | 2018-05-04
|  |  | 超耗原因细分维护 | 维护超耗原因细分信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-05-05 | 2018-05-05
|  |  | 生产线人员关系导入导出 | 导人和导出生产线人员关系信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-05-07 | 2018-05-07
|  |  | BOM明细修改 | 修改BOM明细信息 | 0 |  | 冷 冲
|  |  | 新增物料主数据 | 向SAP发送请求，为了获取某个时间段内SAP新增了哪些物料主数据,并且新增到MES系统中 | 2 |  | 冷 冲 | 2018-05-08 | 2018-05-09
|  |  | 铺线信息查询 | 查询生产线铺线信息 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-05-10 | 2018-05-10
|  |  | 完工入库 | 可查询完工入库信息，未完工的可进行手工完工 | 1 |  | 冷 冲 | 2018-05-11 | 2018-05-11
|  |  | 物料库存调整 | 维护物料库存信息 |  |  | 冷 冲 | 2018-05-11 | 2018-05-11
| 业务模块 | 正式看板编制发布功能 | 正式看板生成 |  | 10 |  | 冷 冲 | 2018-05-12 | 2018-05-23
|  |  | 看板件紧急拉动 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-12 | 2018-05-23
|  |  | 修改看板 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-12 | 2018-05-23
|  |  | 看板发布 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-12 | 2018-05-23
|  |  | 看板发布到采购平台SRM |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-12 | 2018-05-23
|  |  | 看板信息导出 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-12 | 2018-05-23
|  | 排序看板编制发布功能 | 生成排序看板 |  | 10 |  | 冷 冲 | 2018-05-24 | 2018-06-04
|  |  | 看板件紧急拉动 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-24 | 2018-06-04
|  |  | 修改看板 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-24 | 2018-06-04
|  |  | 看板发布 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-24 | 2018-06-04
|  |  | 看板发布至采购平台SRM |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-24 | 2018-06-04
|  |  | 看板信息导出 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-05-24 | 2018-06-04
|  | 拉料单编制发布功能 | 生成拉料单 |  | 10 |  | 冷 冲 | 2018-06-05 | 2018-06-15
|  |  | 拉料单紧急拉动 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-05 | 2018-06-15
|  |  | 修改拉料单信息 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-05 | 2018-06-15
|  |  | 拉料单发布 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-05 | 2018-06-15
|  |  | 拉料单发布至采购平台SRM |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-05 | 2018-06-15
|  |  | 拉料单信息导出 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-05 | 2018-06-15
|  | 集配件发货 | 集配单生成 |  | 5 |  | 冷 冲 | 2018-06-19 | 2018-06-22
|  |  | 发布集配单 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-19 | 2018-06-23
|  |  | 打印集配单 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-19 | 2018-06-23
|  | 合序件发货 | 合序单生成 |  | 5 |  | 冷 冲 | 2018-06-25 | 2018-06-29
|  |  | 发布合序单 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-25 | 2018-06-29
|  |  | 打印合序单 |  |  |  | 冷 冲 | 2018-06-25 | 2018-06-29
质量管理 | 质量基础数据 |  | 缺陷方位 |  | 7 |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 缺陷部位 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 缺陷类型 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 缺陷名称 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 生产阶段 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 责任单位 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 质检员管理 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 质量自定义档案 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 质量自定义档案类型 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 检验方法 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 质量级别 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 质量录入审核 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
|  |  | 质量录入已审核查询 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-04-03 | 2018-05-12
| 关重件/特殊件维护 | WEB | 特殊件维护 |  | 1 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-13 | 2018-05-13
|  |  | 车型维护 |  | 1 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-14 | 2018-05-14
|  |  | 供应商维护 |  | 1 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-16 | 2018-05-16
|  |  | 供应商与物料关系维护 |  | 1 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-17 | 2018-05-17
|  | 客户端 | 特殊件采集审核 |  | 2 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
| 车辆AUDIT管理 |  | 车辆AUDIT 评分项类别 |  | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
|  |  | 车辆AUDIT 评分项 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
|  |  | 车辆AUDIT 评分项等级管理 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
|  |  | 车辆AUDIT 录入管理 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
|  |  | 车辆AUDIT 查询 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
| 车辆返修管理 | 客户端 | 车辆返修记录 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
| 生产线停线管理 | WEB OR 客户端 | 生产线停线录入 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
|  |  | 生产线停线记录 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
| 检验设备管理 |  | 检验设备分类 |  | 0 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
|  |  | 检验设备清单 |  |  |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-18 | 2018-05-19
| 质量报表 |  | 质量报表 |  | 10 |  | 程亭/余帅均 | 2018-05-20 | 2018-05-03

## MES功能-LED控制
MES平台模块
主模块 | 模块 | 功能 | 功能描述 | 人天工时 | 开发级别 | 开发人员 | 开发开始时间 | 开发结束时间
| 安灯管理 | 安灯类型 | 管理安灯类型 如：质量安灯，物料安灯，人员安灯，叉车安灯
|  | 安灯档案信息-安灯生产线 | 管理安灯生产线信息的增、删、改、查操作
|  | 安灯档案信息-安灯区域 | 管理生产线安灯区域 的增、删、改、查操作
|  | 安灯档案信息-安灯工位 | 管理安灯区域安灯工作的增、删、改、查操作
|  | 安灯档案信息-安灯信息 | 管理安灯工位上的安灯信息，能增、删、改、查操作
|  | 安灯作息管理 | 安灯信息时间管理，含开工，体息，午餐，晚餐的开始结束时间，及安灯音乐播放
|  | 安灯呼叫优先级管理 | 安灯触发优先级信息 如质量 物流 设备安灯优先级，安灯区域播放音乐优先级
|  | 安灯设备地址管理 | 安灯与PLC I/O对应关系
|  | 安灯规则管理 | 安灯规则管理，如呼叫触发规则，播放音乐曲目，取消规则，亮灯规则，随时间重要级上升规则
|  | 安灯上位监控 | 产线安灯状态查看页面 --工厂定制
|  | 安灯报表 | 安灯查询报表
安灯分析报表
| 大屏管理 | 大屏管理 | 电池包车间 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏设置 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏内容编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・数据源编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏运行 |  |  |  | - | ・
|  |  | 轻量化车间 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏设置 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏内容编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・数据源编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏运行 |  |  |  | - | ・
|  |  | 总装车间 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏设置 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏内容编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・数据源编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏运行 |  |  |  | - | ・
|  |  | 焊装车间 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏设置 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏内容编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・数据源编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏运行 |  |  |  | - | ・
|  |  | 涂装车间 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏设置 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏内容编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・数据源编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏运行 |  |  |  | - | ・
|  |  | 总装车间 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏设置 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏内容编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・数据源编辑 |  |  |  | - | ・
|  |  | ・大屏运行 |  |  |  | - | ・
小计：

## Sheet1
MES平台模块
主模块 | 模块功能 | 功能 | 清单 | 业务归属 | 维护角色 | 查询角色（组） | 基本维护功能 | 开发级别
系统管理 |  |  | 系统管理 |  | 系统管理员
| 1.1访问控制 |  | 1.1访问控制 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 用户管理 | 1.1.1.用户管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 角色管理 | 1.1.2.角色管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 用户组管理 | 1.1.3.用户组管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 密码策略 | 1.1.4.密码策略 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 权限管理 | 1.1.5.权限管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 功能角色对应关系 | 1.1.6.功能角色对应关系 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 1.2资源定义 |  | 1.2资源定义 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 资源定义 | 1.2.1.资源定义 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 菜单定义 | 1.2.2.菜单定义 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 按钮定义 | 1.2.3.按钮定义 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 1.3终端管理 |  | 1.3.终端管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 终端类型 | 1.3.1.终端类型 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 终端注册 | 1.3.2.终端注册 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 终端程序版本管理 | 1.3.3.终端程序版本管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 终端补丁管理 | 1.3.4.终端补丁管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 1.4操作日志 |  | 1.4操作日志 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  |  | 1.4.1.操作日志 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
基础数据 |  |  | 2基础数据 |  | 系统管理员
| 2.1组织架构 |  | 2.1.组织架构 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 公司管理 | 2.2.2.公司管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 部门管理 | 2.1.2.部门管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 2.2人员信息 |  | 2.2.人员信息 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 人员类别 | 2.2.1.人员类别 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 人员档案 | 2.2.2.人员档案 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 人员关联用户 | 2.2.3.人员关联用户 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 2.3客商信息 |  | 2.3.客商信息 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 客户类别 | 2.3.1.客户类别 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 客户档案 | 2.3.2.客户档案 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 供应商类别 | 2.3.3.供应商类别 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 供应商档案 | 2.3.4.供应商档案 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 2.4物料信息 |  | 2.4.物料信息 |  | 系统管理员
|  | 计量档案 | 2.4.1.计量档案 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 物料类别 | 2.4.2.物料类别 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 物料基本档案 | 2.4.3.物料基本档案 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 物料管理档案 | 2.4.4.物料管理档案 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 物料组类型 | 2.4.5.物料组类型 | 物料、生产公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 物料组 | 2.4.6.物料组 | 物料、生产公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 车型维护 | 2.4.7.车型维护 | 物料、生产公共业务 | 系统管理员 | 公共查询角色 | 增、改、删；激活、冻结
| 2.5库位信息 |  | 2.5.库位信息 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 仓库档案 | 2.5.1.仓库档案 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 库区档案 | 2.5.2.库区档案 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 货位信息 | 2.5.3.货位信息 | 物料管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 2.6条码模板维护 |  | 2.6.条码模板维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 条码类型维护 | 2.6.1.条码类型维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 条码模板维护 | 2.6.1.条码模板维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 2.7单据模板维护 |  | 2.7.单据模板维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 单据类型维护 | 2.7.1.单据类型维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 单据模板维护 | 2.7.1.单据模板维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
工厂建模 |  |  | 3工厂建模 | 公共业务 | 系统管理员
| 3.1工厂建模 |  | 3.1.工作组织 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工厂类别 | 3.1.1.工厂类别 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工厂 | 3.1.2.工厂 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 场所类别 | 3.1.3.场所类别 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 场所 | 3.1.4.场所 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作单元类别 | 3.1.5.工作单元类别 | 生产业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作单元 | 3.1.6.工作单元 | 生产业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作单元工作区域 | 3.1.7.工作单元工作区域 | 生产业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 生产线结构维护 | 3.1.8.生产线结构维护 | 生产业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 3.2工作中心 |  | 3.2工作中心 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作中心类别 | 3.2.1.工作中心类别 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作中心 | 3.2.2.工作中心 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作中心 人员信息 | 3.2.3.工作中心人员信息 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作中心 生产线信息 | 3.2.4.工作中心生产线信息 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作中心访问权限 | 3.2.5.工作中心访问权限 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 3.3工作日历 |  | 3.3.工作日历 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 公休日定义 | 3.3.1.公休日定义 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 班次类别 | 3.3.2.班次类别 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工作日历维护 | 3.3.3.工作日历维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 3.4设备信息 |  | 3.5.设备信息 | 设备管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 设备类别 | 3.5.1.设备类别 | 设备管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 设备档案 | 3.5.2.设备档案 | 设备管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 设备状态 | 3.5.3.设备状态 | 设备管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 设备关联组织 | 3.5.4.设备关联组织 | 设备管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 设备关联工位 | 3.5.5.设备关联工位 | 设备管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 设备关联人员 | 3.5.6.设备关联人员 | 设备管理业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 3.6工艺路线 |  | 3.6.工艺路线 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工序模板维护 | 3.6.1.工序模板维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工艺路线维护 | 3.6.2.工艺路线维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 产品与工艺路线维护 | 3.6.3.产品与工艺路线维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
| 3.7采集点 |  | 3.7.采集点 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 采集点功能维护 | 3.7.1.采集点功能维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 采集点维护 | 3.7.2.采集点维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 采集点关系维护 | 3.7.3.采集点关系维护 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
BOM管理 |  |  | 4BOM管理
| 4.1BOM管理 | BOM结构管理 | 4.1.BOM结构管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 订单BOM管理 | 4.2.订单BOM管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 工单BOM管理 | 4.3.工单BOM管理 | 公共业务 | 系统管理员 |  | 增、改、删；激活、冻结
计划排程 |  |  | 5计划排程
| 5.1排程规则 |  | 5.1排程规则 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 工作中心设置 | 5.1.1.工作中心设置 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 颜色规则 | 5.1.2.颜色规则 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 车型规则 | 5.1.3.车型规则 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 规则管理 | 5.1.4.规则管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  |  |  | 生产业务 | 生产维护专员角色
| 5.2 VIN规则维护 |  | 5.2VIN规则维护 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | VIN规则维护 | 5.2.1.VIN规则维护 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | VIN码与车序号匹配 | 5.2.2.VIN码与车序号匹配 | 生产业务 | 生产维护专员角色
| 5.3生产排程 |  | 5.3.生产排程 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 订单接收 | 5.3.1.订单接收 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 期间订单导入 | 5.3.2.期间订单导入 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 订单日分解 | 5.3.3.订单日分解 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 订单排程导入 | 5.3.4.订单排程导入 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 订单日排程 | 5.3.5.订单日排程 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 车辆VIN码生成 | 5.3.6.车辆VIN码生成 | 生产业务 | 生产维护专员角色
|  | 订单发布 | 5.3.7.订单发布 | 生产业务 | 生产维护专员角色
生产执行 |  |  | 5生产执行 | 生产业务
| 6.1车辆跟踪 |  | 6.1.车辆跟踪 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 完工状态查询 | 6.1.1.完工状态查询 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 上下线信息查询 | 6.1.2.上下线信息查询 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 入库查询 | 6.1.3.入库查询 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 生产计划跟踪 | 6.1.4.生产计划跟踪 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
| 6.2总装上线 |  | 6.2.总装上线 | 生产业务
|  |  | 6.2.1.上线序列 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 总装上线序列 | 6.2.2.上线序列历史 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
| 6.3计划跟踪 |  | 6.3.计划跟踪 | 生产业务
|  | 生产进度预览 | 6.3.1.生产进度预览 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 订单对应批次号 | 6.3.2.订单对应批次号 | 生产业务 | 生产执行角色 | 生产执行角色
|  | 日订单查询 | 6.3.3.日订单查询 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 批次管理 | 6.3.4.批次管里 | 生产业务 | 生产执行角色 | 生产执行角色
|  | 批次变更历史 | 6.3.5.批次变更历史 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
| 6.4数据采集 |  | 6.4.数据采集 | 生产业务
|  | 报工管理 | 6.4.1.报工管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 漏采 | 6.4.2.漏采 | 生产业务 | 现场操作角色 | 公共查询角色
|  | 页面采集 | 6.4.3.页面采集 | 生产业务 | 现场操作角色 | 公共查询角色
| 6.6燃油标识管理 |  | 6.6.燃油标识管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 燃油标识打印模板管理 | 6.6.1.燃油标识打印模板管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 燃油标识打印管理 | 6.6.2.燃油标识打印管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 燃油信息上传管理 | 6.6.3.燃油信息上传管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
| 6.7一致性证书管理 |  | 6.7.一致性证书管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 一致性证书打印模板管理 | 6.7.1.一致性证书打印模板管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 一致性证书打印管理 | 6.7.2.一致性证书打印管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 一致性证书上传管理 | 6.7.3.一致性证书上传管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
| 6.8合格证管理 |  | 6.8.合格证管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 合格证打印模板管理 | 6.8.1.合格证打印模板管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 合格证打印管理 | 6.8.2合格证打印管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 合格证上传管理 | 6.8.3.合格证上传管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
| 6.9环保标识管理 |  | 6.9.环保标识管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 环保标识打印模板管理 | 6.9.1.环保标识打印模板管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 环保标识打印管理 | 6.9.2.环保标识打印管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 环保标识上传管理 | 6.9.3.环保标识上传管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
| 6.10车型照片管理 |  | 6.10.车型照片管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 照片维护 | 6.10.1.照片维护 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 车型对应照片维护 | 6.10.2.车型对应照片维护 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
| 6.11配置清单管理 |  | 6.11.配置清单管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 配置清单 | 6.11.1.配置清单 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 配置模板 | 6.11.2.配置模板 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 零件 | 6.11.3.零件 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 焊装装配指示单打印管理 | 6.11.4.焊装装配指示单打印管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 涂装装配指示单打印管理 | 6.11.5.涂装装配指示单打印管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
|  | 总装装配指示单打印管理 | 6.11.6.总装装配指示单打印管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
| 6.12路由规则管理 |  | 6.12路由规则管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 库区类型 | 6.12.1.库区类型 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 库区建模管理 | 6.12.2.库区建模管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 入车规则维护 | 6.12.3.入车规则维护 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 出车规则维护 | 6.12.4.出车规则维护 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 库区监控管理 | 6.12.5.库区监控管理 | 生产业务 | 生产执行角色 | 公共查询角色
| 6.13安灯管理 |  | 6.13安灯管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 安灯类型 | 6.13.1.安灯类型 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 安灯档案信息 | 6.13.2.安灯档案信息 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 安灯作息管理 | 6.13.3.安灯作息管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 安灯设备地址管理 | 6.13.4.安灯设备地址管理 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
安灯呼叫规则管理
| 6.14看板管理 |  |  | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  |  |  | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  |  |  | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  |  |  | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  |  |  | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
| 6.15工厂监控管理 |  | 6.15工厂监控 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 安灯监控 | 6.15.1安灯监控 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 生产线设备监控 | 6.15.1生产线设备监控 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
|  | 生产线在制品监控 | 6.15.1生产线在制品监控 | 生产业务 | 生产维护专员角色 | 公共查询角色
质量管理 |  |  | 7.质量管理 | 质量管理业务
| 7.1质量录入管理 |  | 7.1.质量录入管理 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 缺陷方位 | 7.1.1.缺陷方位 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 缺陷部位 | 7.1.2.缺陷部位 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 缺陷类型 | 7.1.3.缺陷类型 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 缺陷名称 | 7.1.4.缺陷名称 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 生产阶段 | 7.1.5.生产阶段 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 责任单位 | 7.1.6.责任单位 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 质检员管理 | 7.1.7.质检员管理 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 质量自定义档案 | 7.1.8.质量自定义档案 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 质量自定义档案类型 | 7.1.9.质量自定义档案类型 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 检验方法 | 7.6.5检验方法 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 质量级别 | 7.6.5质量级别 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 质量录入审核 | 7.1.10.质量录入审核 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 质量录入已审核查询 | 7.1.10.质量录入已审核查询 | 质量管理业务 |  | 公共查询角色
| 7.2特殊件/关重件管理 |  | 7.2.特殊件管理 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 特殊件维护 | 7.2.1.特殊件维护 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 车型维护 | 7.2.2.车型维护 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 供应商维护 | 7.2.3.供应商维护 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 供应商与物料关系维护 | 7.2.4.供应商与物料关系维护 | 质量管理业务 | 质量维护专员角色 |  | 增、改、删；激活、冻结
|  | 特殊件采集审核 | 7.2.5.特殊件采集审核 | 质量管理业务 | 审核员角色
| 7.3车辆AUDIT管理 |  | 7.3车辆AUDIT管理
|  | 车辆AUDIT规则 | 7.3.1.车辆AUDIT规则
|  | 车辆AUDIT录入管理 | 7.3.2.车辆AUDIT录入管理
|  | 车辆AUDIT 查询 | 7.3.3.车辆AUDIT 查询
| 7.4车辆返修管理 |  | 7.4车辆返修记录
|  | 车辆返修记录 | 7.4.1.车辆返修记录
| 7.5生产线停线管理 |  | 7.5生产线停线记录
|  | 生产线停线记录 | 7.5.1生产线停线记录
| 7.6检验设备管理 |  | 7.6检验设备管理
|  | 检验设备分类 | 7.6.1检验设备分类
|  | 检验设备清单 | 7.6.2检验设备清单
| 7.6质量报表 |  | 7.6.质量报表 | 质量管理业务 |  | 公共查询角色
设备管理 |  |  | 8设备管理
| 8.1设备维护 | 设备维修计划 |  | 设备维保业务 | 维保人员 | 公共查询角色
设备维修计划发布
设备维修任务执行
设备保养计划
设备保养计划发布
设备保养任务执行
设备检验计划
设备检验计划发布
设备检验执行
设备故障类型维护
设备故障代码项维护
设备故障代码项与OPC采集项关系维护
设备日历
库存管理 |  |  | 7.库存管理 | 物料管理业务
| 实际供货比查询 |  | 7.1.实际供货比查询 | 物料管理业务 |  | 公共查询角色
| 盘点管理 |  | 7.2.盘点管理 | 物料管理业务 | 库存管理员角色 | 公共查询角色
| 入库管理 |  | 7.3.入库管理 | 物料管理业务 | 库存管理员角色 | 公共查询角色
| 出库管理 |  | 7.4.出库管理 | 物料管理业务 | 库存管理员角色 | 公共查询角色
| 仓库现存量搜索 |  | 7.5.仓库现存量搜索 | 物料管理业务 |  | 公共查询角色
| 入账查询 |  | 7.6.入账查询 | 物料管理业务 |  | 公共查询角色
客户端
| 客户端 | 通用数据采集 | 通用数据采集 | 生产业务 | 生产现场操作角色
|  | 打印照片 | 打印照片 | 生产业务 | 生产现场操作角色
|  | 打印配置清单 | 打印配置清单 | 生产业务 | 生产现场操作角色
|  | 配置清单打印（含数据采集） | 配置清单打印（含数据采集） | 生产业务 | 生产现场操作角色
|  | 打印燃油标识 | 打印燃油标识 | 生产业务 | 生产现场操作角色
|  | 一致性证书打印客户端 | 一致性证书打印客户端 | 生产业务 | 生产现场操作角色
|  | 合格证打印客户端 | 合格证打印客户端 | 生产业务 | 生产现场操作角色
|  | 环保标识打印客户端 | 环保标识打印客户端 | 生产业务 | 生产现场操作角色
|  | 物料拉动入库 | 物料拉动入库 | 物料管理业务 | 物料现场操作角色
|  | 物料拉动出库 | 物料拉动出库 | 物料管理业务 | 物料现场操作角色
|  | 质量录入 | 质量录入 | 质量管理业务 | 质量现场操作角色
|  | 安全件采集 | 安全件采集 | 质量管理业务 | 质量现场操作角色